**Anexa nr. 4.1 la Instrucțiunea nr..........**

**Instrucțiuni de completare fisiere GANTT și bugete defalcate**

Primul Sheet „Echipa” contine toți expertii din proiect si alocările pe temele de cercetare (CD1-CD5)

Următoarele sheet-uri („W**i-j”**) sunt pachetele de lucru (WP) pe fiecare temă de cercetare cu toți experții din proiect (colorați pe parteneri). Nu s-a defalcat la nivel de task.

Indicii W**ij** sunt: primul (i) pentru temele CD (i=1..5), al doilea (j) al WP-ului din tema de cercetare coordonată de partenerul **i** (P1 solicitant = 1, P2 = 2, etc, conform sheet-ului „Echipa”**)**

În aceste sheet-uri (**Wi-j**) trebuie încarcată programarea la nivel de lună (L1-L36) pentru fiecare expert (Ei-j; indicele i=1..11 caracterizează partenerul) care lucrează pe WP-ul respectiv, de la toți partenerii.


Pentru fiecare sheet (Wi-j), în fiecare câmp din linia unui expert (Ei-j) aferent lunilor L1-L36, se trece valoarea număr = număr de ore alocate în luna respectivă (1-36)

Se poate face un fișier intermediar doar cu orele lucrate lunar la nivel de expert, apoi

**Se va obține alocarea la nivel de WP și la nivel de Partener precum și graficul activităților**

Cheia de control este ca numărul total de ore și valorile totale pe fiecare partener să fie după încărcare identice cu cele din sheet-ul „Echipa”. Responsabilii de temă de cercetare sunt aceeași cu cei ai partenerilor, prin urmare PI alături de Team Leader vor finaliza împreuna fișierele de alocare și planificarea activităților de cercetare.


Având în vedere alocarea la nivel expert/lună pot fi definite și taskurile (valoare și grafic) si întinderea livrabilelor (valoare și grafic) la nivel de lună/expert. Nu se vor defini taskuri/livrabile decât luni întregi la nivel de expert. Acestea se vor colora diferit în tabel și se vor adăuga comentarii cu titlul taskului in zona marcată astfel



Un task poate avea ca finalitate un livrabil sau mai multe: reuniunea zonelor livrabilelor acoperă complet zona livrabilului.

Un task nu poate fi întrerupt și reluat ulterior, el începe într-o lună și se termină în alta. De asemenea **in cadrul unui task in cadrul unei luni va lucra cel putin un expert cu o alocare minimă data de codul muncii actualizat .** Acest lucru nu se aplică la angajații deja existenți la partenerii publici ci doar la colaboratori sau noi angajați).

**La nivel de expert PI-ul din fiecare RDI va aloca tipul serviciilor de cercetare pe cele 5 categorii**

****

În celule se vor trece din totalul sumelor la nivel de expert (prin sumarea celulelor nu se va trece suma direct) cat reprezintă:

1. Cercetare fundamentală;
2. Cercetare industrială;
3. Dezvoltare experimentală;
4. Studii de fezabilitate;
5. Inovare.

De asemenea, pentru fiecare cheltuială, se va stabili cărui tip de cercetare va fi alocată , analog pe cele 5 categorii de mai sus.

